## Sprint 1 Backlog
Sprint Backlog 1 ¦ Proyecto: MADES ¦ 16/03/2026 – 27/03/2026
ID Product Backlog | Enunciado del ítem de Product Backlog | Tarea | Descripción de Tarea | Dueño / Voluntario | Prioridad | Tarea Predecesora | Estatus | Horas Est. | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 3
[9 empty] | Día 1 16/03 |  | Día 2 17/03 |  | Día 3 18/03 |  | Día 4 19/03 |  | Día 5 20/03 |  | Día 6 23/03 |  | Día 7 24/03 |  | Día 8 25/03 |  | Día 9 26/03 |  | Día 10 27/03 |  | Día 11 30/03 |  | Día 12 31/03 |  | Día 13 01/04 |  | Día 14 02/04 |  | Día 15 03/04 |  | Total
[9 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Como equipo, necesitamos configurar el repositorio Git, estructura Angular, Spring Boot y Docker. | T-1 | Configuración repositorio Git (ramas main/develop, .gitignore, README) | Johan Gil | Alta | Ninguna | Pendiente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | T-2 | Configuración proyecto Angular 17 + estructura de módulos base | Edison Gutierrez | Alta | T-1 | Pendiente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | T-3 | Configuración proyecto Spring Boot 3.x + estructura de paquetes base | Johan Gil | Alta | T-1 | Pendiente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | T-4 | Configuración Docker / docker-compose (PostgreSQL, backend, frontend) | Miguel Avila | Alta | T-2, T-3 | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-02 | Como equipo, necesitamos configurar PostgreSQL y definir el esquema inicial de tablas. | T-5 | Mapeo/diseño esquema inicial de BD (usuarios, productos, ventas) | Miguel Avila | Alta | Ninguna | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | T-6 | Script SQL de creación de tablas versionado en repositorio | Miguel Avila | Alta | T-5 | Pendiente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
|  | T-7 | Test de integración: conexión Spring Boot → PostgreSQL verificada | Johan Gil | Media | T-6 | Pendiente | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1
HU-03 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder según mi rol (RF1). | T-8 | Levantamiento de requisitos del módulo de autenticación (RF1) | Yesid Martinez | Alta | Ninguna | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | T-9 | Desarrollo API de autenticación (Spring Security + JWT) | Johan Gil | Alta | T-8 | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | T-10 | Desarrollo interfaz gráfica de login (Angular - formulario + validaciones) | Edison Gutierrez | Alta | T-8 | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
|  | T-11 | Configuración control de roles (Admin/Empleado) en frontend y backend | Johan Gil | Alta | T-9, T-10 | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | T-12 | Unión back y front (login funcional end-to-end) | Edison Gutierrez | Alta | T-11 | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
HU-04 | Como usuario, quiero ver la barra de navegación principal tras el login según mi rol. | T-13 | Desarrollo componente barra de navegación (Admin / Empleado) | Edison Gutierrez | Media | T-10 | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
HU-05 | Como equipo, necesitamos la guía de identidad visual y componentes UI base en Angular. | T-14 | Definición de guía de identidad visual (colores, tipografía, íconos) | Edison Gutierrez | Media | Ninguna | Pendiente | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 | 4
|  | T-15 | Implementación de componentes UI reutilizables en Angular (botones, inputs, cards) | Edison Gutierrez | Media | T-17 | Pendiente | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | 5
HU-06 | Como equipo, registrar el Service Worker inicial de la PWA (bases del modo offline). | T-16 | Configuración manifest.json e íconos PWA | Yesid Martinez | Baja | T-2 | Pendiente | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2
|  | T-17 | Registro del Service Worker inicial + caché básico de assets | Yesid Martinez | Baja | T-19 | Pendiente | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 | 3
TOTALES DEL SPRINT 1 | [7 empty] | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43

## Hoja 1
Sprint Backlog: Instructivo
Columna | Instrucciones
ID Product Backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del ítem de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.