## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Requisitos de recursos
Empresa/Organización | Altamira Developers | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | MADES | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 2026-04-27
Cliente | No definido
Patrocinador principal | Equipo Altamira Developers
Director del proyecto | Yesid Alejandro Martinez Guerrero

## Requisitos de recursos
PM: Project Manager SM: Scrum Master FE: Desarrollador Frontend BE: Desarrollador backend/ infraestructura | Equipo Altamira Developers | Requisitos de recursos
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Versión 1.0
ID actividad | Nombre actividad | Categoría del recurso | Tipo de recurso | Cantidad | Fecha de inicio / Fin | Costo estimado | Supuestos y restricciones | Criterio de selección
1 | Definición de roles y responsabilidades | Humano | Equipo Altamira Developers | 4 | Sprint 1 (Semana 4 - Semana 7) | $0 (Interno) | Asignar tareas al equipo con base a sus conocimientos y habilidades | Nivelación de la carga asignada a cada integrante
2 | Levantamiento de requerimientos | Humano | Equipo Altamira Developers | 4 | Sprint 1 (Semana 4 - Semana 7) | $0 (Interno) | Definir y analizar los requisitos del sistema para saber que se debe y no se debe hacer | Conocimiento del negocio y sus reglas
3 | Diseño de la arquitectura | Humano | SM,BE | 2 | Sprint 1 (Semana 4 - Semana 7) | $0 (Interno) | Evitar acoplamiento entre los diferentes módulos de la aplicación | Conocimiento de arquitecturas backend y buenas prácticas
4 | Diseño de la interfaz de usuario | Humano | FE | 1 | Sprint 1-2(Semana 4 - semana 10) | $0 (Interno) | Debe ser intuitiva y facil de utilizar para cualquier usuario | Habilidades en Angular, React o framework de desarrollo UX
5 | Desarrollo backend (API, lógica) | Humano | SM,BE | 2 | Sprint 1-3(Semana 4 - semana 13) | $0 (Interno) | Uso de Node.js y Express. | Conocimiento de node.js, express y lenguajes (js o ts)
6 | Desarrollo frontend | Humano | FE | 1 | Sprint 1-3(Semana 4 - semana 13) | $0 (Interno) | Uso de Angular y reutilización de componentes | Dominio de Angular y lenguajes (js o ts)
7 | Conexión frontend y backend | Humano | SM | 1 | Sprint 1-3(Semana 4 - semana 13) | $0 (Interno) | Conocimiento del flujo de la aplicación y funcionamiento de endpoints | Definición de rutas acordes al servicio a consumir
8 | Configuración de la base de datos | Humano | BE | 1 | Sprint 1(Semana 4 - semana 7) | $0 (Interno) | Uso de PostgreSQL y manejo de ORM para conección con el backend | Conocimientos en postgreSQL y manejo de ORM para facilitar la conexión de la base de datos y el backend
9 | Implementación de los módulos de autenticación y roles | Humano | PM,SM | 2 | Sprint 2(Semana 7 - semana 10) | $0 (Interno) | Crucial para la seguridad e integridad de datos (Restringiendo accesos) | Permitir la interacción del sistema únicamente a los usuarios loggeados y que cuenten con los permisos necesarios para utilizarlo
10 | Pruebas funcionales | Humano | Equipo Altamira Developers | 4 | Sprint 3-4(Semana 13 - semana 16) | $0 (Interno) | Requiere que el backend y frontend estén estables | Conocimiento en el "que" debe hacer el sistema, analiis de sus salidas con base a las entradas proporcionadas
11 | Pruebas de integración | Humano | Equipo Altamira Developers | 4 | Sprint 3-4(Semana 13 - semana 16) | $0 (Interno) | Requiere que el backend y frontend estén estables | Comprobar el funcionamiento paralelo de módulos del sistema que se relacionen en el desarrollo de algunas funcionalidades
12 | Gestión de riesgos | Humano | PM | 1 | Sprint 1-4(Semana 4 - semana 16) | $0 (Interno) | Seguimiento continuo mediante ceremonias Scrum | Experiencia en la gestión de proyectos

## Ejemplo
Requisitos de recursos
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Versión 1.0
ID actividad | Nombre actividad | Categoría del recurso | Tipo de recurso | Cantidad | Fecha de inicio / Fin | Costo estimado | Supuestos y restricciones | Criterio de selección
1.1 | Diseño de Arquitectura | Humano | Arquitecto de Red Senior | 1 | 1 mes | $7000000/mes | Requiere certificación CCIE activa.
1.2 | Desarrollo de software | Humano | Desarrollador Senior | 4 | 6 meses | $8500000/mes |  | "+3 años experiencia en desarrollo web"
1.3 | Pruebas | Humano | Analista de pruebas | 1 | 2 meses | $45000000/mes |  | Certificado en ISTQB
2.1 | Instalación de servidores | Fisico | Servidor | 1 | N/A | 25000000 | Servidor para aplicaciones web robustas
2.2 | Instalación y conectividad de red | Físico | Router | 1 | N/A | 4000000 | Router Cisco
2.3 | Instalación de servidores | Físico | Location | 1 | 12 meses | $5000000/mes | Arriendo Oficina