Basis of Estimate Template

Proyecto MADES

MADES

Tunja, Boyacá, Colombia

03 - 05 – 2026

Contenido

Introducción	3

Metodología de Estimación	3

Detalle de Costos por Elemento WBS	3

Resumen de Costos del Proyecto	7

Supuestos	8

Nivel de Confianza de la Estimación	9

Aceptación del sponsor	9

# Introducción

El presente documento establece la base de estimación de costos del proyecto MADES, una Aplicación Web Progresiva (PWA) de gestión de inventario desarrollada por el equipo Altamira Developers. Su propósito es documentar cómo se derivaron los costos del proyecto, los supuestos y restricciones considerados, así como la metodología de estimación aplicada a cada componente del WBS.

Las estimaciones se realizaron con base en el enfoque de juicio del equipo. La vigencia del proyecto abarca del 03/03/2026 al 05/06/2026 (12 semanas / 4 sprints).

# Metodología de Estimación

Se emplearon las siguientes técnicas de estimación:

- Estimación Paramétrica: Costos de infraestructura calculados con tarifas mensuales de mercado.

- Juicio del equipo: Los salarios del equipo fijados en $3.000.000 COP/mes por desarrollador, valor coherente con el mercado colombiano para perfiles junior-mid en Tunja, Boyacá.

- Los costos de calidad: se calcularon por sprint y porcentaje de dedicación del equipo completo.

# Detalle de Costos por Elemento WBS

| WBS 1.0 Costos Hundidos – Inception Deck y Planificación Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Pre-proyecto | $800.000 | $0 | $0 | $800.000 | $0 | $800.000 | Equipo Altamira (fondos propios) | Dato histórico / Costo real |
| Descripción WBS: Elaboración del Agile Inception Deck y actividades de planificación inicial realizadas en febrero 2026. Este costo ya fue incurrido y no es recuperable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: El costo de $800.000 COP corresponde al tiempo invertido por el equipo completo (4 personas) durante el mes de febrero 2026 en la elaboración del Inception Deck. No aplica reserva de gestión al tratarse de un costo ya ejecutado. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 2.0 Costos Directos – Recurso Humano (Equipo Completo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Ejecución Sprint 1–4 | $0 | $38.400.000 | $0 | $38.400.000 | $3.840.000 | $42.240.000 | Equipo Altamira (fondos propios) | Juicio interno / Tasas salariales conocidas |
| Descripción WBS: Costos de mano de obra directa de los cuatro integrantes del equipo durante la vigencia del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: Cada integrante del equipo tiene un costo de $3.000.000 COP/mes. Se aplica asignación al 100% durante los meses 1, 2 y 3, y al 20% en el mes 4 (última semana). Total por persona: $9.600.000 COP × 4 personas = $38.400.000 COP. Reserva de gestión del 10%: $3.840.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 2.1 Johan Gil – Scrum Master / Desarrollador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Sprint 1–4 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | Equipo Altamira | Tasa salarial conocida |
| Descripción WBS: Rol: Scrum Master y desarrollador. Responsable de la gestión ágil del equipo, facilitación de ceremonias Scrum y desarrollo de funcionalidades asignadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: $3.000.000 COP/mes × 3,2 meses totales = $9.600.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 2.2 Yesid Alejandro Martínez Guerrero – Product Owner / Desarrollador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Sprint 1–4 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | Equipo Altamira | Tasa salarial conocida |
| Descripción WBS: Rol: Product Owner y director del proyecto. Responsable de la definición y priorización del backlog, y desarrollo de funcionalidades asignadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: $3.000.000 COP/mes × 3,2 meses totales = $9.600.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 2.3 Edison Ferney Gutiérrez Buitrago – Desarrollador Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Sprint 1–4 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | Equipo Altamira | Tasa salarial conocida |
| Descripción WBS: Rol: Desarrollador Frontend. Responsable del diseño e implementación de la interfaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: $3.000.000 COP/mes × 3,2 meses totales = $9.600.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 2.4 Miguel Leonardo Ávila Ávila – Desarrollador Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Sprint 1–4 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | $0 | $9.600.000 | Equipo Altamira | Tasa salarial conocida |
| Descripción WBS: Rol: Desarrollador Backend e infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: $3.000.000 COP/mes × 3,2 meses totales = $9.600.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 3.0 Costos Fijos – Mantenimiento y Soporte Post-Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Post-Sprint 4 | $1.735.500 | $0 | $0 | $1.735.500 | $0 | $1.735.500 | Presupuesto operativo Altamira | Estimación paramétrica (tarifa acordada) |
| Descripción WBS: Costo fijo de mantenimiento y soporte técnico a cargo del equipo Altamira una vez finalizada la fase de desarrollo principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: $267.000 COP/mes por el equipo. Se le da una asignación del 50% al mes 4 ($133.500), adicionalmente el costo de mantenibilidad de los meses 5, 6, 7, 8 y 9 ($267.000 × 5 = $1.335.000). No aplica durante Sprints 1-3. Total: $1.735.500 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 4.0 Costos Indirectos – Energía e Internet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Ejecución Sprint 1–4 | $0 | $0 | $624.000 | $624.000 | $0 | $624.000 | Equipo Altamira (costos operativos personales) | Estimación paramétrica (proporción uso laboral) |
| Descripción WBS: Costos indirectos correspondientes al consumo de energía eléctrica e internet en proporción al uso laboral del equipo durante el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: Energía eléctrica: $62.000/mes × 4 personas (8h/día, tarifa $885/kWh) = $198.400. Internet: $133.000/mes × 4 personas (proporción 8h/24h) = $425.600. Herramientas open-source: $0 (Angular, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, GitHub). Total de costos indirectos: $624.000 COP. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WBS 5.0 Costos de Calidad – Pruebas Funcionales e Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Material | Mano de Obra | Costos Indirectos | Costo Base | Reserva | Costo Total | Fuente de Financiación | Metodología de Estimación |
| Revisión de calidad | $0 | $714.890 | $0 | $714.890 | $0 | $714.890 | Equipo Altamira (tiempo del equipo) | Estimación (% dedicación por sprint) |
| Descripción WBS: Costos asociados a las actividades de aseguramiento de calidad: pruebas funcionales y de integración ejecutadas por el equipo completo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Costo: Pruebas funcionales = $448.140. Pruebas de integración = $266.750. Total de calidad: $714.890 COP. Requiere que backend y frontend estén estables. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Resumen de Costos del Proyecto

| Categoría de Costo | Costo Base | Reserva (10%) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos Hundidos (Inception Deck) | $800.000 | $0 | $800.000 |
| Costos Fijos (Mantenimiento post-entrega) | $1.735.500 | $0 | $1.735.500 |
| Costos Directos (Recurso Humano) | $38.400.000 | $3.840.000 | $42.240.000 |
| Costos Indirectos (Energía + Internet) | $624.000 | $0 | $624.000 |
| Costos de Calidad (Pruebas) | $714.890 | $0 | $714.890 |
| TOTAL PROYECTO | $ 42.274.390 | $3.840.000 | $ 46.114.390 |

# Supuestos

| ID | Supuesto |
| --- | --- |
| A-01 | Los cuatro miembros del equipo trabajan a tiempo completo durante los 3 meses (Sprints 1–4) con asignación al 100% en Mes 1, 2 y 3, y al 20% en la última semana (Mes 4). |
| A-02 | Las herramientas tecnológicas (Angular, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, GitHub) son open-source y no generan costos de licenciamiento. |
| A-03 | El costo de oportunidad es $0 dado que el equipo no rechazó proyectos alternativos remunerados para participar en MADES. |
| A-04 | Los costos de calidad incluyen pruebas funcionales y de integración ejecutadas por el equipo completo. |
| A-05 | La reserva de gestión se aplica únicamente sobre los costos directos (10% = $3.840.000 COP). |
| A-06 | Los costos indirectos (energía e internet) se calculan proporcionales al uso laboral: 8 h/día por 4 personas. |

# Nivel de Confianza de la Estimación

La estimación se considera en un nivel de confianza del 85 al 90%, basado en:

- Tasas salariales conocidas y acordadas por el equipo.

- Duración definida en el Inception Deck con sprints y entregables claros.

- Uso exclusivo de tecnologías open-source que eliminan incertidumbre en licenciamiento.

La mayor incertidumbre se basa en el costo de calidad (pruebas), estimado por porcentaje de dedicación del equipo

# Aceptación del sponsor

Approved by the Project Sponsor: Altamira Developers

Date: 3/05/2026